## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحيم غرفة صناعة عمان معهد إيجابي
جدولة العمليات التشغيلية الفعالة
وتطوير جدول الإنتاج الرئيسي
الجزء الثاني
إعداد وتقديم: نديم أسعد
16-19 تشرين ثاني 2014

## Slide 2: الجزء الثاني
بناء خطة مُجَدْوَلة.
تخصيص الموارد.
العوائق.
التراتبيات.
الخطة.
التعامل مع الإنحرافات.

## Slide 3: خطوات بناء خطة مُجَدْوَلة
وضع هدف ( للمشروع للمهمة للمؤسسة للفترة ) objective
تحديد النشاطات المطلوب القيام بها لتحقيق الهدف. activities
تخصيص allocation الموارد الضروري توفيرها – مالية – بشرية – معدات – طاقة – وقت – مواد اولية ( جدول كميات ). – الوقت يعني (1) مدة تنفيذ النشاط, و(2) عدد ساعات العمل/رجل المطلوبة.
تقسيم النشاطات إلى مهام. tasks
تخصيص مدة زمنية لكل مهمة
تحديد عدد العمال المطلوب توفيرهم لكل مهمة ( كم ساعة/رجل )
تحديد تراتبية المهام precedence
التعامل مع المعيقات constraints
تثبيت الخطة بيانياً – جدول جانت Gantt chart

## Slide 4: الخطة المجدولة
تتضمن خطة مشروع سلسلة من المكونات مثل الجودة وتقييم المخاطر والتواصل والتزويد والتحسين.
يمكن وضع جميع هذه المعلومات في جدول يُبنى على الوورد أو على الإكسل ويتضمن خانات ( سطور من الخانات ) لكل بند أو عنصر مما ذكر سابقاً.
يمكن تبني برامج حاسوبية جاهزة لهذه الغاية .. مثل Microsoft Project, Basecamp or Intuit QuickBase.
ويمكن إعتماد جدول جانت.

## Slide 5: تخصيص العاملين
تخصيص العاملين على محطات الإنتاج.
تخصيص العاملين على الوظائف.
تخصيص العاملين على معدات الإنتاج.
جدولة الإجازات.
الحالة المثلى هنا هي تطابق حاجة المشروع من العمال مع العدد المتوفر.. تجنب الترهل .. تجنب النقص.

## Slide 6
www.leadershipdimensions.org
Nadim.asad@gmail.com
0796304090
Fb: أبعاد قيادية
Fb: نفحات تاريخية

## Slide 7: تخصيص العاملين
يتراوح الإحتياج الكمي للعمال والفنيين في مشروع من مرحلة إلى أخرى.
وحيث أنه يصعب صرف العمال لأسباب قانونية ومالية وإنسانية..
.. كما أنه يصعب إعادة تعيين العمال بسبب وضع السوق وأسباب أخرى تتعلق بتدريب وتأهيل العمال الجدد..
.. ينبغي موازنة حاجة مراحل المشروع من العمال بحيث لا تتذبذب من مرحلة إلى أخرى.

## Slide 8: تخصيص العاملين
يتم التوصل إلى الحالة المثلى في أعداد القوة العاملة بـ:
إعادة ترتيب المراحل بحيث تتوزع المراحل التي تحتاج الى عدد أكبر من العمال على المساحة الزمنية للمشروع..
.. يتم هذا بإدخال بند بعدد العمال الذين تحتاجهم كل جزئية عمل بحيث تكون الأرقام متساوية عبر الأيام والأشهر في عمر المشروع او الخطة.
اللجوء للعمل الإضافي كحل لبعض الحالات المستعصية.
اللجوء لمنح مقاولات لمقاولين لبعض الأعمال.

## Slide 9: تخصيص العاملين
يحسب عدد العمال المطلوب لإتمام عمل من معرفتنا لـ:
الإنتاج الإعتيادي للعامل في هذا النوع من العمل.
كفاءة العامل ومتوسط كفاءة العمال كفريق آخذين بعين الإعتبار التوقفات المحتملة.
مثال:
المطلوب حساب عدد العمال الذي يجب توفيره لقص 4800 فرشة إسفنج علماً بأن الإنتاج الإعتيادي للعامل 600 فرشة في اليوم ( 8 ساعات ) وأن متوسط كفاءة العمال 60% وأن المدة المخصصة لهذه المرحلة 4 أيام.
س×600×0,60×4=1440
س= 4800÷144 = 3،4 عامل.

## Slide 10: تخصيص المعدات
توفير المعدات يحتاج إلى إستثمار ..
.. وينجم عنه عنصر تكلفة وهو الاستهلاك او الاهتلاك..
كلاهما ينبغي أن لا يكونا مرتفعين.
لذلك ينبغي شراء أو إستئجار أو تخصيص أقل عدد ممكن من المعدات لإتمام العمل.

## Slide 11: تخصيص المعدات
يخصص لتخصيص المعدات حقل خاص على الخطة.. بحيث يذكر نوع وعدد المعدات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل الخطة.
يظهر التخصيص الأمثل بحيث يكون هناك درجة مقبولة من التوازن بين مراحل الخطة.. فلا تكون أكثر مما هو متوفر في أي مرحلة ..

## Slide 12: تخصيص المعدات
يحسب العدد المطلوب من المعدات لإتمام عمل من معرفتنا من طاقة هذه المعدة بالساعة وعدد الساعات ( الأيام ) المخصصة لإتمام هذا العمل.
مثال:
مطلوب حساب عدد الحفارات المطلوبة لحفر خندق بطول 2500 متر علماً بأن الحفارة تحفر 250 متر باليوم والمدة المخصصة لحفر الخندق 5 أيام.
س ×5×250=2500
س=2
ملاحظة: من أجل حساب أكثر واقعية يجب إدخال عامل « نسبة الإستخدام « في المعادلة.

## Slide 13: تخصيص مدد زمنية
كيفية حساب المدة:
ينبغي أن يُبنى تقدير المدد على حسابات علمية.
يفضل تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر.
يقدر وقت إنجاز كل جزء حسب طبيعة العمل..
.. إذا كان العمل يعتمد على الجهد اليدوي – labour intensive - فيحسب بالطريقة التالية:
المدة الزمنية = الكمية ÷ ( عدد العمال×الإنتاج الإعتيادي × متوسط الكفاءة ).
إذا كان العمل يعتمد على المعدات .. فتحسب المدة الزمنية كما يلي:
المدة الزمنية= الكمية ÷ ( عدد المعدات×الطاقة الإنتاجية× نسبة التشغيل )

## Slide 14: تخصيص مدد زمنية
كيفية ضبط المدد الزمنية.. كيفية منع الإنحراف .. كيفية منع التأخير:
تعزيز مهارة العمال بالتدريب.
رفع كفاءة العمال بالتحفيز.
رفع نسبة التشغيل بالحفاظ على جهوزية المعدات.
ضمان تدفق المواد دون تأخير.
إستغلال الـ 480 دقيقة إستغلالا كاملاً.
..

## Slide 15: نقطة نقاشية*
كيف يضيع الوقت؟؟..

## Slide 16: تخصيص مدد زمنية
الهدر.
يشكل الهدر العدو الأكبر للتخطيط الناجح.
يحارب الهدر بنشر الوعي والمتابعة وإعتماد نظم قياس أداء فعالة.
أنواع الهدر المتصلة بالوقت:
تأخر بدء العمل صباحاً.
تزايد كفاءة العمل ببطء في بداية العمل اليومي.
تدني كفاءة العمال.
تدني نسبة الإستخدام للمعدات.
تأخر وصول المواد.
أعطال المعدات.
توقف العمل قبل نهاية الدوام.

## Slide 17: تخصيص مدد زمنية
تقدر المدة الزمنية لنشاط يتكون من أكثر من مهمة بإعتماد المسار الأطول وفق أداة تسمى CPM.
حيث يقدر زمن إتمام كل مهمة ويحدد ما يسمى بالمسار الحرج ..
.. وتحسب مجموع أوقات إنجاز المهام المكونة لهذا المسار.

## Slide 18: المواد
حسابها
توقيت شراءها
ضبطها
الهدر

## Slide 19: المواد
المواد ( مدخلات الإنتاج ) لاعب رئيسي في العمليات الإنتاجية.
المواد ضرورية للحصول على مخرجات.
المواد عنصر تكلفة أساسي.
جودة المدخلات تؤثر على جودة المخرجات.
عدم توفر مادة عند الحاجة إليها يؤدي إلى تأخير.
التخطيط يسعى إلى تجنب التأخير.

## Slide 20: المواد
تأمين المواد قبل الحاجة إليها بمدة طويلة لضمان عدم التأخير.. يشكل عبئاً مالياً وعبئاً تخزينياً..
لذلك يجب تخطيط وجدولة موعد طلب ( شراء ) المواد وموعد وصولها.. لكي تكون جاهزة عند حلول موعد إستعمالها.

## Slide 21: المواد
جدول المواد - Bill of materials (BOM)
وهو جدول يحتوي على عدد من الأعمدة تُستخدم على النحو التالي:
الأول: الرقم المتسلسل أو رقم البند المستخدم في المخزن.
الثاني: إسم المادة.
الثالث: الوحدة.
الرابع: الكمية.
الخامس: وصف المادة.
البعض يضيف عمودين للأسعار؛ سعر الوحدة والسعر الكلي.

## Slide 22: المواد
التزويد Procurement
بعد إحتساب الكميات يأتي دور التزويد – أي الحصول على هذه المواد ..
.. إما بصرفها أو حجزها في مستودع الشركة المركزي ..
.. وإما شراءها.
كلا الخيارين ينبغي أن يوقتا بعناية..
كما ينبغي أن يثبت ذلك على الخطة..
.. فيكون جزء من الخطة « خطة تزويد «.

## Slide 23: المواد
خطة التزويد..
أحد مكونات الخطة المجدولة.
يتم تجزيء المواد إلى أجزاء تتناسب مع حجم المشروع ومدد التنفيذ.
يحدد موعد تثبيت طلبية كل جزء ..
.. وموعد وصوله بحيث يكون قبل الحاجة للمادة بقليل.
ينجم عن هذا الترتيب (1) خفض المصاريف الإستثمارية و(2) خفض المساحات المطلوبة للتخزين.

## Slide 24: ضبط المواد Inventory control
ضبط المواد .. Inventory control
هو عملية الإشراف على ومتابعة التزويد والتخزين وحركة المواد.
وهذا من واجبات الإدارة ..
.. في الشركات والمشاريع الكبيرة يوجد مدير مختص ..
مسؤول عن المشتريات والمخازن والحركة الداخلية لمدخلات الإنتاج وللمواد تحت التصنيع وللمنتجات الجاهزة.

## Slide 25: ضبط المواد في المشاريع الإنتاجية*
العمل الإنتاجي متكرر..
.. يتكرر بدون إختلاف أو مع بعض الإختلافات.
تعمل المشاريع الإنتاجية ( المصانع ) لصالح طلبيات زبائن أو لصالح مخزن الشركة.
وفي كلتا الحالتين ينبغي أن يمون هناك طلبيات.
إدارة الطلبيات هي إدارة مشاريع..
ينبغي تخطيطها.. وتخطيط حركة المواد الخاصة بها..

## Slide 26: ضبط المواد في المشاريع الإنتاجية
.. تضبط المواد للطلبيات في المصانع كما تضبط في المشاريع عموماً ..
.. مع الفارق وجود مواد متبقية من طلبيات سابقة .. ينبغي حجزها وعدم شرائها..
وهناك في المخزن مفهوم « خزين الحد الأدنى « - minimum stock - وهو خزين من مادة يتكرر إستخدامها في الطلبيات بكثرة ..
.. فيحافظ على مستوى معين مخزوناً.. لضمان بقاء توفرها.

## Slide 27: Production forecasting توقعات الإنتاج
تبنى الخطط على أساس التوقعات .. توقعات النتائج بمختلف أبعادها..
ينبغي أن تكون التوقعات قابلة للتحقيق .. كما ينبغي أن تتضمن بعض التحدي.
التوقعات مبنية على أسس .. مثلاً ..
زيادة الإنتاج ناجمة عن زيادة متوقعة في عدد العمال.
زيادة الإنتاج ناجم عن إرتفاع متوقع في الكفاءة بسبب تقادم العمال.

## Slide 28: الأنتاج الكمي مقابل الانتاج الخطي
الإنتاج الكمي هو إنتاج ما تستطيع خطوط الإنتاج إنتاجه.. وقد يودع كله أو بعضاً منه في المستودع.
الإنتاج الخطي - linear - هو الإنتاج المعادل للطلب ( ولذلك سمي خطياً ) ويرسل إلى الزبائن فور الإنتهاء من كل طلبية أو دفعة.

## Slide 29: التعامل مع العوائق
Constraints العوائق ( المحددات )

## Slide 30: ما هي العوائق؟..
هي كل ما يمنع أو يحد من قدرة نظام system على تحديد أهدافه.
.. أو يحد من إنسياب وتدفق العمل.

## Slide 31: انواع العوائق
تصنف العوائق إلى:
عوائق داخلية: الماكينات، القوى البشرية، النظم.
عوائق خارجية: الموردين، السوق.

## Slide 32: انواع العوائق
عوائق الماكينات:
الطاقة الإنتاجية لماكينة تحد من الإنتاج.
عدد الماكينات من نوع معين.
شح قطع الغيار للماكينات.
وجود ماكينة كثيرة الأعطال.

## Slide 33: انواع العوائق
عوائق القوى البشرية:
تدني الكفاءة.
نقص مهارات مشغلي معدات الإنتاج.
ضعف مهارة فنيي الصيانة.
عدم توفر العمالة.

## Slide 34: انواع العوائق
عوائق النظم:
غياب مرونة النظم المعمول بها.
وجود نظام ( تعليمات ) يمنع العمل الإضافي.

## Slide 35: انواع العوائق
عوائق سلسلة التوريد ( الموردين ):
وجود موردين لا يعتمد عليهم.

## Slide 36: انواع العوائق
عوائق السوق:
حصة السوق تحد من الإنتاج.

## Slide 37: التعامل مع العوائق
ينبغي تفهم وإدراك آثارها.
ينبغي العمل على إزالتها أو تصغيرها.

## Slide 38: التعامل مع تراتبيات الإنتاج
Precedence
هناك مراحل لا يجوز أن تنجز قبل إنجاز مراحل أخرى.
.. ولا يجوز أن تتجاوزها في الخطة.
وينبغي أن لا يُسمح لذلك بأن يؤثر على الأداء العام.

## Slide 39: التواصل
التواصل الجيد الفعال بين أصحاب العلاقة ضروري أثناء إعداد الخطة.
التواصل الجيد الفعال ضروري بين أصحاب العلاقة أثناء التنفيذ.
لا يجوز إخفاء المشاكل.
لا يجوز تأجيل الإفصاح عن مشاكل.
يجب الإهتمام بالتقارير .. إعدادها .. قراءتها .. التفاعل مع مضامينها.

## Slide 40: التطبيق
يُشرع في تطبيق الخطة عندما:
يحل موعد بدء التنفيذ.
إختيار العاملين المطلوب توفيرهم عند بدء المشروع.
توفير المعدات المشترط توفيرها.
توفير المواد بالمواصفات والكميات المطلوبة.
توفير المكان.
توفير الطاقة.

## Slide 41: التطبيق
ضع الخطة موضع التطبيق.
تابع بنود الخطة بنداً بنداً..
قارن مع النتائج.
في المراحل الأولى هناك درجة عالية من التطابق.
عندما تظهر بعض المصاعب تنشأ فجوة.
ينشأ عن الفجوة تأخير.

## Slide 42: التطبيق
يجب توفير كافة الموارد وعناصر التمكين الضرورية للفريق الميداني العامل للتعامل المشاكل الناشئة.
للتعامل مع المشاكل الناجمة عن أعطال معدات الإنتاج - ينبغي أن يكون هناك نظام صيانة فعال، مدعم بالفنيين ومخزون مدروس من قطع الغيار وبعض الإحتياط بمعدات الإنتاج.
للتعامل مع التأخير الناجم عن تدني الكفاءة - يجب أن يكون لدى الإدارة الميدانية صلاحية عمل إضافي لتعويض ذلك.
للتعامل مع مشاكل ناجمة عن تأخر توريد مادة – يجب أن يكون لدى الإدارة الميدانية صلاحية شراء مادة من مصدر بديل.

## Slide 43: تعديل الخطة
ظهور المشاكل وحلها يتسبب بتأخير..
تجنب التأخير هو الغاية الأساسية وراء وضع الخطط المجدولة..
فطالما حصل إنحراف عن الخطة وأصبح واضحاً أن التصحيح غير ممكن في المستقبل القريب ينبغي تعديل الخطة.
تعديل الخطة يحتاج إلى مبرر قوي ..
ويحتاج إلى موافقة كافة أصحاب العلاقة.

## Slide 44: قانون باركنسون
” يتمدد العمل لملء الوقت المتوفر ”

## Slide 45: معايير تقييم الجدولة
الخطة المجدولة ..
.. شاملة
.. بسيطة
.. سهلة الفهم.
عملية.
قابلة للتحقيق.
لا تعدل كثيراً.
تعزز الجهود الساعية لتحقيق أهداف المؤسسة.

## Slide 46: كشف الإنحراف
متابعة الخطة واجب يومي لجميع أصحاب العلاقة ..
.. العاملين في الإنتاج..التخطيط..الجودة.. الإدارة العليا..
الخطة تُظهر – بيسر شديد – أي إختلاف بين بيانات الخطة والنتائج.. أي إنحراف ..

## Slide 47: أنواع الإنحرافات
يمكن للإنحرافات أن تكون في مجالات ثلاثة بشكل أساسي:
الجودة.
الكميات.
الوقت.
ويمكن أن تكون إنحرافات بالتكلفة وبمقادير المدخلات..

## Slide 48: التعامل مع الإنحرافات
عند ملاحظة الإنحراف ينبغي المبادرة فوراً – دون تأخير – إلى وضع خطة تصحيحية..
.. لتحسين الجودة.
.. لرفع الكفاءة.
.. لزيادة الطاقة الإنتاجية.
بإستخدام أدوات خاصة ..
.. وإتخاذ إجراءات محددة.

## Slide 49: المتغيرات والإحتياطات
أية خطة مجدولة ينبغي أن تتضمن إحتياطاً للمتغيرات غير المرئية.
تحدث تطورات غير متوقعة ينبغي الإستعداد لها.
مثال على ذلك .. مورد يتأخر قي توريد بعض المدخلات.
الخطة ينبغي أن تتضمن حلاً لهذه التطورات.
أحد الحلول أن تباشر بعمل آخر مخطط لمرحلة لاحقة.

## Slide 50: التعامل مع النتائج
الإنحرافات وكيفية تعويضها
زيادة القوة العاملة
العمل الإضافي
إضافة معدات إنتاج
مقاولات من الباطن
شراء مادة جاهزة بدل تصنيعها
دور التحفيز

## Slide 51
الإحتفال بالنجاح
المكافئة
الدروس – عمم قصة النجاح.

## Slide 52: ورشة عمل
بناء خطة إنتاج مجدولة.

## Slide 53
شكراً